## BCOM-30
Jira: | ICC-91
Proyecto: | IN26132 - Modulo de configuración productos minoristas
TAREA | Descripción | PESO | TIEMPO | 15 | 2550 | 42.5 | 8.5 | 9
| 480 |  |  | HORAS | INICIO | FIN | ENTREGA
Horas desarrollo:
Adaptación de la funcionalidad de Gestión de Productos e integración con las nuevas opciones del Portal Minorista | Adecuar la funcionalidad existente incorporando las configuraciones, navegación, procesos y parámetros necesarios para habilitar las nuevas opciones del Portal Minorista, garantizando la integración con la lógica existente. | 34 | 510 | 8.5 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23
Adecuación de la funcionalidad para la administración de Calificación Variable | Desarrollar la funcionalidad para la consulta, alta y almacenamiento de los registros de Calificación Variable, incorporando la lógica necesaria para la persistencia de la información y su integración con la gestión de productos. | 34 | 510 | 8.5 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24
Implementación de validaciones y reglas de negocio para Calificación Variable | Desarrollar la funcionalidad de modificación de registros existentes, incorporando las validaciones funcionales, controles de vigencia, consistencia de datos y reglas de negocio requeridas para la administración de Calificación Variable. | 34 | 510 | 8.5 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27
Adecuación de la funcionalidad para la administración de Tasa Cartera Activa | Desarrollar la funcionalidad para la consulta, alta y almacenamiento de los registros de Tasa Cartera Activa, incorporando la lógica necesaria para la persistencia de la información y su integración con las funcionalidades existentes del sistema. | 34 | 510 | 8.5 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28
mplementación de validaciones y reglas de negocio para Tasa Cartera Activa | Desarrollar la funcionalidad de modificación de registros existentes, incorporando las validaciones funcionales, manejo de vigencias, controles de consistencia y reglas de negocio necesarias para la administración de Tasa Cartera Activa. | 34 | 510 | 8.5 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29
Note on E3: kove_: Valor del peso
Note on F3: kove_: Total de minutos
Note on G3: kove_: Total en horas
Note on H3: kove_: Días totales
Note on I3: kove_: Días estimados